## 编制说明
编制说明
一、工程概况：
1、工程名称：北侧7地块电缆沟检查口升级改造工程
二、编制依据：
1、根据建设单位下发的联系函【编号0364 关于北侧7个地块电缆沟盖板定位角铁变更的通知】
三、其他说明：
1、报价清单中的工程量为暂定数量，结算时按现场实际完成数量计算
编制人：
日期： 年 月 日

## 招标清单（材料清单）
北侧7地块电缆沟检查口升级改造工程招标清单
序号 | 产品名称 | 承包内容 | 单位 | 分包形式 | 暂定工程量 | 含税 综合单价 | 合价 | 备注
1 | 电缆井增加角钢包边 （2个盖板） | 1.尺寸1.4m*1.6m宽（具体实际尺寸按现场实际洞口尺寸为准） 2.电缆井盖板拆除及恢复安装 3.凿除原有混凝土，废料园区内运，新旧混凝土植筋C14@500 4.圈梁200*200，主筋4C10，箍筋C6@200，混凝土标号C30，模板安装拆除 5.钢板加工定位角钢80*20*4制安 6.12#支撑工字钢，预埋的钢梁，支撑长度不小于120mm制安 7.施工过程中的安全维护 8.工完料清，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点 9.具体详招标图纸及相关资料 | 个 | 包工包料 | 21
2 | 电缆井增加角钢包边 （3个盖板） | 1.尺寸1.9m*1.6m宽（具体实际尺寸按现场实际洞口尺寸为准） 2.电缆井盖板拆除及恢复安装 3.凿除原有混凝土，废料园区内运，新旧混凝土植筋C14@500 4.圈梁200*200，主筋4C10，箍筋C6@200，混凝土标号C30，模板安装拆除 5.钢板加工定位角钢80*20*4制安 6.12#支撑工字钢，预埋的钢梁，支撑长度不小于120mm制安 7.施工过程中的安全维护 8.工完料清，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点 9.具体详招标图纸及相关资料 | 个 | 包工包料 | 78
3 | 电缆井增加角钢包边 （4个盖板） | 1.尺寸2.4m*1.6m宽（具体实际尺寸按现场实际洞口尺寸为准） 2.电缆井盖板拆除及恢复安装 3.凿除原有混凝土，废料园区内运，新旧混凝土植筋C14@500 4.圈梁200*200，主筋4C10，箍筋C6@200，混凝土标号C30，模板安装拆除 5.钢板加工定位角钢80*20*4制安 6.12#支撑工字钢，预埋的钢梁，支撑长度不小于120mm制安 7.施工过程中的安全维护 8.工完料清，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点 9.具体详招标图纸及相关资料 | 个 | 包工包料 | 6
4 | 合计 |  | 元
注：1、以上价格为含税价，开具票面 %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。 2、以上工程量暂定，按实结算。 3、其余包含施工内容详见合同条款。 4、工期：计划20个日历天。 5、付款条件：详见招标文件-合同，无论是否有报价偏离，均需以招标文件“附件3-报价偏离表”书面形式确认。 6、报价有效期： 。
报价单位：
报 价 人：
联系方式：
报价日期：