《南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块桩基工程招采文件》答疑纪要（一）

1、包工包料与包工不包主材两种承包方式的水电费由哪方承担？

回复：两种承包方式均由甲方承担。如分包单位使用甲方提供的生活区，则相关水电费、空调费按照甲方规定结算付费。

2、A组团、B组团具体的施工时间及工期要求请明确。

回复：详见合同相关条款。

- 3、包工包料与包工不包主材两种承包方式的桩顶灌芯（与承台连接处）是由哪方施工？

回复：不在乙方承包范围内。

4、φ500mm(PHC-500AB(100)-C80)及φ400mm(PHC-400AB(95)-C80)图纸中终止静压力较大，爆桩风险较高，若因压力值过大爆桩产生的费用如何计取？

回复：500桩终压值4600KN；400桩终压值3200KN。爆桩产生的费用请报价单位综合考虑在单价内。

- 5、现场“三通一平”是否满足，临水临电是否已接通？如未接通，自发电费用如何计取？若能提供的，可提供用电负荷多少KW?

回复：临水、临电在2024年8月1日前可接通，道路基本能满足；A组团计划使用云弘公司箱变，用电负荷630KVA；B组团计划使用甲方箱变，用电负荷800KVA。

- 6、非施工单位原因导致的实际桩顶标高高于设计桩顶标高，高出设计桩顶标高的材料费如何计取？

回复：不予计取。如为包工包料，乙方须自行考虑送桩深度且符合图纸设计要求；如为包工不包料，高出设计桩顶标高150mm以内且损耗率在总桩长1%以内的，不扣除费用。

7、本次招标对管桩品牌是否有要求？

回复：无品牌要求，但必须满足设计文件及国标要求。

8、本次招标的桩尖是采用国标还是非标？

回复：国标且必须满足设计文件的要求。

9、本项目工地现场是否可以安排住宿？

回复：预计8月20日前暂无法安排住宿，需施工单位自行解决，8月20日后可提供住宿场所。

10、本项目截桩头费用是否进行单列？

回复：已包含在压桩综合单价内。

11、若主材甲供，主材的损耗系数是多少？

回复：若因甲供材原因导致损耗，乙方须提供不属于其责任的证明并得到甲方的书面认可，否则视为乙方违约，全部责任及费用和损失由乙方承担。如损耗，乙方对损耗部分按施工当期同品牌、同品种、同级别、同规格材料市场价格的200％赔偿甲方。

- 包工包料与包工不包主材两种承包方式的报价是否考虑总承包单位管理费，及现场施工损坏的防尘网二次覆盖?

- 回复：报价不另考虑总承包单位管理费，但包括现场施工损坏的防尘网再次覆盖。

- 桩基施工时，现场场内临时道路是否能完成，并满足管桩材料卸至需要的位置？

- 回复：桩基施工时现场场内临时道路硬化未能全部完成。甲方提供48块铺路钢板（规格2m×4m×12mm），施工单位需自行提供约30块铺路钢板，规格为1.5m✕5.5m✕12mm。

- 包工不包主材的承包方式，报价是否需要考虑管桩材料因卸货不到位导致的二次转运费用？

- 回复：乙方需配合甲方现场指导管桩材料卸货位置，可能涉及少量管桩发生二次转运，但不计转运费用。

- 无论工期如何要求，桩机数量是否由中标单位根据工期要求自行考虑？

- 回复：在2台静压桩机的基础上满足工期要求。

- 请明确对投标单位的资质要求。

- 回复：桩基施工单位资质为地基基础工程专业承包二级及以上。

- 请明确递交报价文件截止时间。

- 回复：2024年 8 月 2 日11时前，逾时视为无效标。仅接收报价文件的电子邮箱：bid@nanfeng.cn

- ...........................................................

- 收文回执

- 东莞市中泰建安工程有限公司：

- 我司已收到贵司《<南京现代表面处理科技产业中心项目一期A地块桩基工程招标文件>答疑纪要(一)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

- 收文人员（签名）：

- 收文单位（盖章）：

- 2024年   月   日