《南京现代表面处理科技产业中心项目A地块土方工程报价须知》

答疑纪要（二）

- 请明确最新工期要求。

- 回复：1.第一施工段：2024年8月11日至2025年10月10日。第二施工段：2025年10月3日至2026年8月10日。第三施工段：2025年8月6日至2026年7月31日。

- 请明确最新付款方式要求。

- 回复：8.1.1鉴于本工程分为三个施工段施工，故按各施工段支付合同款。本合同生效后，乙方完成本工程任一施工段工程量50%以上并经甲方确认，且乙方提供齐款项审批资料给甲方，甲方审核后支付至本工程该施工段已完成合格工程量造价的60%作为进度款（含乙方工人工资）。乙方每次请款必须提供《建筑工人工资表》《工程形象进度确认表》《已完产值汇总表》《工人工资发放承诺书》等资料，且提供的资料须乙方合同执行人或现场代表签名并加盖公章，具体按甲方《工程分包、劳务分包及机械租赁类款项支付管理办法》执行。

- 8.1.2本工程任一施工段的基础土方回填全部完成并经甲方确认，乙方提供齐款项审批资料给甲方，甲方审核后支付至该施工段已完成合格工程量造价的80%（含乙方工人工资）。乙方每次请款必须提供《建筑工人工资表》《工程形象进度确认表》《已完产值汇总表》《工人工资发放承诺书》等资料，且提供的资料须乙方合同执行人或现场代表签名并加盖公章，具体按甲方《工程分包、劳务分包及机械租赁类款项支付管理办法》执行。

- 8.1.3本工程任一施工段的基础回填全部完成，用地红线内场地平整完成，全部主建筑单体工程全部封顶，乙方提供齐款项审批资料给甲方，甲方审核后支付至该施工段已完成合格工程量造价的90％（含乙方工人工资）。乙方每次请款必须提供《建筑工人工资表》《工程形象进度确认表》《已完产值汇总表》《工人工资发放承诺书》等资料，且提供的资料须乙方合同执行人或现场代表签名并加盖公章，具体按甲方《工程分包、劳务分包及机械租赁类款项支付管理办法》执行。

- 8.1.4本项目全部工作内容施工完成，经建设单位及监理、甲方等竣工综合验收合格并移交建设单位后，且建设单位、监理、甲方共同确认的竣工图完成，乙方才可申请该阶段的结算，双方就结算金额达成书面一致且乙方开具金额等于结算金额100%的发票给甲方后，甲方付至该阶段结算金额的100％（含乙方工人工资）。若非乙方原因不能进行建设行政主管部门参与的竣工综合验收，甲乙双方则在全面竣工完成之日起4个月后启动竣工结算工作。

- 8.1.5乙方每月的工人工资款项从甲方工人工资专用账户直接发放至工人本人的银行帐户上。用于支付工人工资的银行账户所绑定的乙方工人本人银行卡，乙方或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。乙方申请进度款时须按甲方要求提交工人工资表等资料，例如:乙方申请3月份进度款时，须在4月 10 日前将3月份实名制报备登记和打卡的《建筑工人工资表》、3月份发放工人工资金额、4 月份实名制报备登记和打卡的《建筑工人工资表》、4月份预计发放的工人工资金额作为附件资料提供给甲方项目部。如乙方违反前述任一约定，甲方有权中止后续合同付款且不构成违约。乙方须如实提供本项目工人工资表数据，并负责工人工资个税申报。工资发放的次月15 日前，乙方须提供加盖乙方公司公章的上月工人工资个税申报表至甲方项目部，否则甲方有权中止后续合同付款并视为乙方违约。乙方工人考勤打卡及实名要求按《项目实名制及劳资管理制度》(详见附件)执行。

- 8.1.6若乙方当次申请的、达到付款条件的工程款金额不足以覆盖当次待付工人工资的，差额部分由乙方在提交工人工资表当日内支付至甲方公司账户，由甲方对乙方工人工资进行统一全额支付。若乙方当次申请的、达到付款条件的工程款金额支付当次待付工人工资后尚有余额，余额由甲方直接支付至乙方公司账户。

- 请明确递交报价文件截止时间。

- 回复：2024年8月20日11时前，逾时视为无效标。仅接收报价文件的电子邮箱：bid5@nanfeng.cn

- ...........................................................

- 收文回执

- 东莞市中泰建安工程有限公司：

- 我司已收到贵司《<南京现代表面处理科技产业中心项目A地块土方工程报价须知>答疑纪要(二)》，所有答疑内容清晰完整，特发此回执。

- 收文人员（签名）：

- 收文单位（盖章）：

- 2024年   月   日