## 报价汇总表
麻涌园区A、C区电镀废水管网改造工程-土建工程报价汇总表（20240408版）
序号 | 项目内容 | 报价（元） | 备注
1 | 土建部分 | 0
2 | 地上可见部分除及恢复工程（土建工程） | 0
3 | 合计（1+2） | 0 | 0
说明： 1、本报价含税，开具9%增值税专用发票；总价已含安全文明施工措施费，综合单价包含：人工、材料（甲供材除外）、机械、措施费、管理费、利润、税金等所有费用。 2、本报价不含施工用水用电。 3、本工程钢筋、混凝土甲供，其它由分包单位包工包料包机械完成。 4、地上可见部分（土建）施工单位自行踏勘，根据现场实际情况综合考虑，清单项未描述清楚的相关费用由投标单位自行考虑在综合单价内。 5、本工程采用按招标图纸总价包干形式（包清单、包图纸、包澄清答疑），清单工程量请投标单位根据招标图纸自行复核，清单工程量如有偏差，可自行进行增减。 6、结算时清单中工程量少算、漏算、错算部分不增加费用，但多算部分或清单工程量有而实际未施工部分则相应扣减。 7、其它D：包含机械、措施费、管理费、利润等除主材费、辅材费、税金及人工费以外的其他所有费用。 8、本报价已实地勘察过现场施工条件，报价包含满足设计图纸及清单内的所有工程内容。 9、招标图纸以及清单以外的甲方要求增加工程，按广东省相关定额计费,包工包料下浮 %，包工不包料下浮 %。 10、付款方式： 报价单位： 报价有效期至2024年 月 日

## 土建工程
报价清单（20240408版）
工程名称：麻涌园区A、C区电镀废水管网改造工程-土建工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 主材费 （A） | 人工费 （B） | 辅材费 （C） | 其它 （D） | 税金 （E） | 金额（元） |  | 备注
[10 empty] | 含税综合单价 (F=A+B+C+D+E) | 含税合价
一 | 土石方工程
1 | 挖基坑基槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 1205.2
2 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 | m3 | 855.49
3 | 回填方 | 1.部位:（E4、F~G）条形基础、（M~N、P~Q、C12栋）新建管沟 2.填方材料品种:砖渣换填 | m3 | 104.33
4 | 余方弃置 | 1.弃方运距:综合考虑 | m3 | 349.71
二 | 桩基工程
5 | 圆木桩 | 1.部位:E4、F~G段、M~N段、P~Q段 2.桩长:6m 3.材质:φ100松木桩 | m | 2586.24
三 | 钢筋混凝土工程
6 | 垫层（Q~R段原管沟回填） | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30【混凝土甲供】 | m3 | 107.46
7 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15【混凝土甲供】 | m3 | 40.25
8 | 管沟底板 | 1.混凝土强度等级:C30 P6【混凝土甲供】 | m3 | 46.19
9 | 桩承台 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30【混凝土甲供】 | m3 | 58.1
10 | 条形基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30【混凝土甲供】 | m3 | 15.68
11 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30【混凝土甲供】 | m3 | 37.7
12 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30【混凝土甲供】 | m3 | 27.15
13 | 基础梁（地梁加高N~O段） | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30【混凝土甲供】 | m3 | 2.58
14 | 牛腿 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30【混凝土甲供】 | m3 | 7.33
15 | 管沟壁 | 1.混凝土强度等级:C30 P6【混凝土甲供】 | m3 | 56.47
16 | 管沟顶板 | 1.混凝土强度等级:C30 P6【混凝土甲供】 | m3 | 9.04
17 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 III级螺纹钢φ10内【钢筋甲供】 | t | 2.404
18 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 III级螺纹钢φ12~16【钢筋甲供】 | t | 14.347
19 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 III级螺纹钢φ18~25【钢筋甲供】 | t | 7.51
20 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 现浇构件带肋钢筋 III级螺纹钢φ10以内【钢筋甲供】 | t | 3.507
21 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 现浇构件带肋钢筋 III级螺纹钢φ12~16【钢筋甲供】 | t | 5.416
22 | 预埋铁件 | 1.部位:牛腿 2.钢材种类:预埋钢板及锚筋 | t | 1.299
四 | 其他工程
23 | 防腐涂料 | 1.涂料品种、刷涂遍数:承台与柱墩表面均涂两布三油防腐涂料 | m2 | 262.85
24 | 油漆 | 1.部位:柱地面以上1.5m范围 2.材料品种:黄黑相间的防撞反光漆 | m2 | 62.4
25 | 植筋-φ8（不含钢筋） | 1.部位:柱ZD1、Q~R段管沟改造 2.植入深度:按图纸植筋说明 | 根 | 938
26 | 植筋-φ10（不含钢筋） | 1.部位:地梁加高N~O 2.植入深度:按图纸植筋说明 | 根 | 430
27 | 植筋-φ12（不含钢筋） | 1.部位:C12栋管沟 2.植入深度:按图纸植筋说明 | 根 | 168
28 | 树脂瓦盖板 | 1.部位:P~Q段 2.盖板规格型号:树脂瓦盖板 | m2 | 22
29 | 沟道预制盖板 | 1.部位:C12栋新建管沟 2.混凝土等级:C35 3.预埋L50*5热镀锌角钢一周 4.钢筋:直筋4C18、8C18，箍筋C10-150 5.盖板模板 | 块 | 95
30 | 遇水膨胀胶止水条 | 1.部位:C12栋新建管沟 2.材料品种、规格:30*20遇水膨胀胶止水条 | m | 16.8
31 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 1.部位:新旧混凝土交接处 2.涂膜厚度、遍数:2mm水泥基渗透结晶型防水涂料 | m2 | 10.5
32 | 零星砌砖 | 1.部位:M~N管沟洞口 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 0.71
五 | 措施项目
33 | 基础垫层 | 1.基础垫层模板 | m2 | 74.82
34 | 桩承台 | 1.桩承台模板 | m2 | 177.08
35 | 管沟底板 | 1.管沟底板 | m2 | 44.01
36 | 条形基础 | 1.条形基础 | m2 | 45.6
37 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 1.8外 | m2 | 277.41
38 | 基础梁 | 1.基础梁模板 | m2 | 139.35
39 | 基础梁（地梁加高N~O） | 1.基础梁模板 | m2 | 25.8
40 | 牛腿 | 1.牛腿模板 | m2 | 55.47
41 | 管沟壁 | 1.管沟壁 | m2 | 538.33
42 | 管沟顶板 | 1.管沟顶板 | m2 | 54.31
六 | 增减清单
1
2
3
....
六 | 含税合计：一+二+三+四+五（元） | [9 empty] | 0

## 地上可见部分（土建）
麻涌园区A、C区电镀废水管网改造工程--地上可见部分除及恢复工程报价清单（土建工程）（20240408版）
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主材费 （A） | 人工费 （B） | 辅材费 （C） | 其它 （D） | 税金 （E） | 金额（元） |  | 备注
[9 empty] | 综合单价 (F=A+B+C+D+E) | 合价
一 | 地上可见部分土建工程
1 | A1~A2段
1.1 | 拆除钢筋混凝土阀门井1.4*2.6*1m，壁厚200mm，顶板厚120mm | m3 | 3.64
1.2 | 拆除原有废水管管沟玻璃钢盖板（园区转运） | m2 | 27.75
1.3 | 拆除原有废水管管沟钢筋混凝土沟壁 | m3 | 1.85
2 | A~B段
2.1 | 拆除原有废水管管沟玻璃钢盖板（园区转运） | m2 | 36.75
2.2 | 拆除原有废水管管沟钢筋混凝土沟壁 | m3 | 2.45
2.3 | 钻孔桩桩位点及基础施工需要拆除原有钢筋混凝土废水管沟、破除每处长5米 | m3 | 3.8
2.4 | 路面恢复（钻孔桩桩位点）【混凝土甲供】 | m2 | 25
3 | B~C段(架空段)
3.1 | 钻孔桩桩位点及基础施工需要拆除原有钢筋混凝土废水管沟、破除每处长5米 | m3 | 3.8
3.2 | 路面恢复（钻孔桩桩位点）【混凝土甲供】 | m3 | 25
4 | C~D段
4.1 | 拆除原有废水管管沟玻璃钢盖板（园区转运） | m2 | 105.84
4.2 | 拆除原有废水管管沟钢筋混凝土沟壁 | m3 | 7.56
5 | D~E段
5.1 | 拆除钢筋混凝土阀门井1.85*1.95*1.05mm | m3 | 3.79
5.2 | 破除原有混凝土路面 | m2 | 9
5.3 | 路面原貌恢复【混凝土甲供】 | m2 | 9
6 | D~E1段
6.1 | 拆除原有废水管管沟玻璃钢盖板（园区转运） | m2 | 10.5
6.2 | 拆除原有废水管管沟钢筋混凝土沟壁 | m3 | 0.75
6.3 | 钻孔桩桩位点及基础施工需要拆除原有钢筋混凝土废水管沟、破除每处长5米 | m3 | 3.8
6.4 | 路面恢复（钻孔桩桩位点）【混凝土甲供】 | m2 | 25
7 | E1~E2段
7.1 | 拆除原有废水管管沟玻璃钢盖板（园区转运） | m2 | 177.8
7.2 | 拆除原有废水管管沟钢筋混凝土沟壁 | m3 | 16
7.3 | 钻孔桩桩位点及基础施工需要拆除原有钢筋混凝土废水管沟、破除每处长5米 | m3 | 20.52
7.4 | 路面恢复（钻孔桩桩位点）【混凝土甲供】 | m2 | 25
8 | E3~E6段
8.1 | 拆除原有废水管管沟玻璃钢盖板（园区转运） | m2 | 364
8.2 | 拆除原有废水管管沟钢筋混凝土沟壁 | m3 | 52
9 | E~F段
9.1 | 钻孔桩桩位点及基础施工需要拆除原有钢筋混凝土废水管沟、破除每处长5米 | m3 | 0
9.2 | 恢复管沟钢筋及混凝土（钻孔桩桩位点）【钢筋、混凝土甲供】 | m3 | 0
10 | F~G段（松木桩软基处理）
10.1 | 拆除原有废水管管沟玻璃钢盖板（园区转运） | m2 | 92.4
10.2 | 拆除原有废水管管沟钢筋混凝土沟壁 | m3 | 15.84
11 | G~H段
11.1 | 拆除原有废水管管沟玻璃钢盖板（园区转运） | m2 | 93.8
11.2 | 拆除原有废水管管沟钢筋混凝土沟壁 | m3 | 6.44
11.3 | 钻孔桩桩位点及基础施工需要拆除原有钢筋混凝土废水管沟、破除每处长5米 | m3 | 15.96
11.4 | 路面恢复（钻孔桩桩位点）【混凝土甲供】 | m2 | 25
11.5 | 移除树木，冠幅3.5米，直径30厘米，高度7米 | 棵 | 3
12 | H~I段
12.1 | 钻孔桩桩位点及基础施工需要拆除原有钢筋混凝土废水管沟、破除每处长5米 | m3 | 3.8
12.2 | 路面恢复（钻孔桩桩位点）【混凝土甲供】 | m2 | 25
13 | I~K段
13.1 | 钻孔桩桩位点及基础施工需要拆除原有钢筋混凝土废水管沟、破除每处长5米 | m3 | 3.8
13.2 | 路面恢复（钻孔桩桩位点）【混凝土甲供】 | m2 | 25
13.3 | 拆除原有废水管管沟玻璃钢盖板（园区转运） | m2 | 147
13.4 | 拆除原有废水管管沟钢筋混凝土沟壁 | m3 | 29.4
14 | K~L段
14.1 | 钻孔桩桩位点及基础施工需要拆除原有钢筋混凝土废水管沟、破除每处长5米 | m3 | 3.8
14.2 | 路面恢复（钻孔桩桩位点）【混凝土甲供】 | m2 | 25
15 | K1~K3段
15.1 | 钻孔桩桩位点及基础施工需要原有路面 | m2 | 25
15.2 | 路面恢复（钻孔桩桩位点）【混凝土甲供】 | m2 | 25
16 | L~M段
16.1 | 钻孔桩桩位点及基础施工需要拆除原有钢筋混凝土废水管沟、破除每处长5米 | m3 | 20.52
16.2 | 拆除钢丝网围栏 | m2 | 169.2
16.3 | 拆除原有废水管管沟玻璃钢盖板（园区转运） | m2 | 131.6
16.4 | 拆除原有废水管管沟钢筋混凝土沟壁 | m3 | 8.71
17 | M~N段
17.1 | 破除原有混凝土路面 | m2 | 50
17.2 | 路面原貌恢复【混凝土甲供】 | m2 | 50
18 | N~O段
18.1 | 拆除砖砌+铁艺围墙（含钢筋混凝土基础） | m | 196
18.2 | 破除原有混凝土路面 | m2 | 212
18.3 | 拆除原有废水管管沟玻璃钢盖板（印染）（园区转运） | m2 | 68.9
18.4 | 拆除原有废水管管沟钢筋混凝土沟壁（印染） | m3 | 13.68
18.5 | 拆除原有废水管管沟玻璃钢盖板（电镀）（园区转运） | m2 | 140
18.6 | 拆除原有废水管管沟钢筋混凝土侧壁（电镀） | m3 | 20
19 | O1~O7段
19.1 | 铲除地面原有绿化（120*2.4草皮+120*3鸭脚木） | m2 | 648
19.2 | 恢复绿化（120*2.4草皮+120*4.6鸭脚木） | m2 | 648
19.3 | 苗木迁移（13棵（1.6米高，冠幅2.0米，胸径8厘米）+28棵（1米高，冠幅0.8米，胸径4厘米） | 棵 | 41
19.4 | 恢复苗木（13棵（1.6米高，冠幅2.0米，胸径8厘米）+28棵（1米高，冠幅0.8米，胸径4厘米） | 棵 | 41
19.5 | （恒建）拆除管沟盖板（园区转运） | m2 | 186.2
19.6 | （恒建）拆除管沟侧壁 | m3 | 37.24
20 | P~Q段
20.1 | 拆除现有盖板（园区转运） | m2 | 303.8
20.2 | 拆除现有沟壁 | m3 | 43.4
20.3 | 拆除人行道砖 | m2 | 14.3
20.4 | 恢复人行道砖 | m2 | 14.3
20.5 | 拆除及恢复围墙 | m2 | 9
21 | Q~R段
21.1 | 拆除原有废水管管沟玻璃钢盖板（园区转运） | m2 | 303.8
21.2 | 拆除原有废水管管沟钢筋混凝土沟壁 | m3 | 43.4
| 合计 | 元 | [7 empty] | 0